|  | Приложение №1 к приказу МОО от 31.08.17 № 53/1 |
| --- | --- |

Этапы перехода  общеобразовательных учреждений МО «Катангский район»

на федеральный государственный образовательный стандарт

среднего общего образования

| Учебный год | МКОУ СОШ сс. Ербогачен, Непа, муниципальные площадки опережающего введения ФГОС ООО | МКОУ СОШ с. Преображенка- региональная площадка опережающего введения ФГОС ООО | МКОУ СОШ сс. Бур Подволошино |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017-2018 | Изучение документации, разработка документов |  |
| 2018-2019 | переход на ФГОС СОО 10 класс | Изучение документации, разработка документов |
| 2019-2020 | ФГОС СОО 11 класс |  |
| 2020-2021 | ФГОС СОО (штатный режим) 10 класс |

|  | Приложение № 2 к приказу МОО от 31.08. 2017г. № 53/ |
| --- | --- |

Дорожная карта

введения федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования

общеобразовательными организациями МО «Катангский район»

| № | Направление деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение ФГОС СОО |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана – графика (дорожной карты) введения ФГОС СОО в муниципальном образовании и ОУ | август-сентябрь 2017 г., ноябрь 2019 | Утверждение Плана–графика (дорожной карты) введения ФГОС СОО | МОО, Верхотурова О.Г. Руководители ОУ |
| 1.2. | Разработка основной образовательной программы среднего общего образования | апрель 2018, апрель 2019 | ООП СОО | МОО Верхотурова О.Г. Руководители ОУ |
| 1.3.. | Разработка и утверждение Положения о муниципальной системе оценки качества образования | Апрель,2018г. | Утвержденное Положение о муниципальной системе оценки качества образования | МОО, Руководители ОО |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО |
| 2.1. | Создание рабочей группы по вопросам внедрения ФГОС СОО | сентябрь,2017г. | Наличие приказа о создании рабочей группы | МОО. Руководители ОО |
| 2.2. | Определение пилотной площадки (общеобразовательная организация) раннего введения ФГОС СОО | сентябрь,2017г. | Наличие приказа о пилотной площадке по внедрению ФГОС СОО | МОО Верхотурова О.Г. |
| 2.3. | Участие в мониторинге готовности ОО к введению ФГОС СОО | май 2017, май 2020 | Отчет динамики готовности ОО к введению ФГОС СОО ( | МОО, Руководители ОО |
| 3. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО |
| 3.1. | Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций по разработке ООП на основе требований ФГОС СОО | Постоянно | Методические рекомендации по разработке ООП СОО | МОО Руководители ОО |
|  |  | Апрель,2018г. | Проект ООП СОО | Руководители ОО |
|  |  | Апрель, 2020г. |  |  |
| 3.2. | Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций для руководителей ОО и учителей 10-11 классов по вопросам реализации программ среднего общего образования (в соответствии с ФГОС СОО) | Постоянно | Методические рекомендации по вопросам реализации программ среднего общего образования | МОО |
|  |  | Апрель,2018г. | Проекты рабочих программы по предметам | Руководители ОО |
|  |  | Апрель, 2020г. |  |  |
| 3.3. | Обеспечение ОО учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями ФГОС СОО | Постоянно | Процент обеспеченности фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой | МОО, Инешина М.М. |
|  |  | Май,2017г. |  | Руководители ОО |
|  |  | Май, 2020г. |  |  |
| 3.4. | Разработка учебных программ по внеурочной деятельности | Май,2018г. | Наличие программ | Руководители ОУ |
|  |  | Май,2020г. |  |  |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО |
| 4.1. | Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по ФГОС СОО | постоянно |  | МОО, Щеглова Т.Г., руководители ОУ |
| 4.2. | Участие в региональных и муниципальных семинарах, вебинарах, конференциях по вопросам введения ФГОС СОО: для специалистов МОО; руководителей ОО, учителей 10–х классов | постоянно | В соответствие с планом работы | МОО Руководители ОО |
| 4.3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками, проф. стандартом должностных инструкций | До 31 августа 2018г. | Утвержденные должностные инструкции работников общего образования | Руководители ОО |
|  |  | До 31 мая 2020г. |  |  |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО |
| 5.1. | Размещение на сайте МОО, ОО дорожной карты введения ФГОС СОО | август- сентябрь, 2017. | Раздел на сайте по сопровождению введения ФГОС СОО | МОО, Руководители ОО |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО |
| 6.1. | Формирование муниципального бюджета в условиях введения ФГОС СОО | Декабрь,2017г |  | МОО. Руководители ОО |
|  |  | Декабрь,2020г. |  |  |
| 7. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС |
| 7.1. | Обеспечение ОО учебно-методическим, учебно-лабораторным и учебно – производственным оборудованием | Ежегодно | Ежегодные отчеты | МОО Руководители ОО |
| 7.2. | Разработка части Основной образовательной программы и локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОО с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса. | Май,2018г. | Наличие основной образовательной программы, локальных актов ОУ | Руководители ОО |
|  |  | Май, 2020г. |  |  |