Приложение №5

к постановлению

администрации МО «Катангский район»

от  ____________г №_____

Муниципальная программа

«Организация питания обучающихся и воспитанников

Катангского района на 2014-2016 годы»

Муниципальный отдел образования

администрации МО «Катангский район»

666611 Иркутская область Катангский район

с.Ербогачен ул. Советская 13,

телефакс 21650

Паспорт программы:

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная целевая программа «Организация питания обучающихся и воспитанников Катангского района на 2014-2016 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальный отдел образования администрации МО «Катангский район» |
| Участники муниципальной программы | Администрация МО «Катангский район», Муниципальный отдел образования администрации МО «Катангский район», ОУ Катангского района |
| Цели муниципальной программы | Укрепление здоровья детей школьного и дошкольного возраста путем обеспечения качественным питанием. Создание эффективной, рациональной системы организации питания. |
| Задачи муниципальной программы | Переоснащение школьных сырьевых столовых, пищеблоков дошкольных образовательных учреждений. Использование новых технологий приготовления пищевой продукции. Совершенствование схем финансирования школьного питания, питания воспитанников ДОУ |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2016 г. |
| Целевые показатели муниципальной программы | Оценка эффективности реализации программы проводится с помощью следующих целевых индикаторов, отражающих степень обеспеченности детей питанием, организационный характер данного процесса: - количество обучающихся, получающих горячее питание, - количество случаев заболевания системы органов пищеварения, -количество работников пищеблока, имеющих специальное образование, - количество работников пищеблока, прошедших курсы повышения квалификации, - оснащение пищеблоков ОУ, - результаты опроса по вопросам организации питания, - проведение тематических мероприятий по организации правильного питания, - увеличение стоимости питания |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограммы отсутствуют |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета, спонсорских средств, областного бюджета через включение в областную целевую программу: 2014 – 895 т.р. 2015 – 780 т.р. 2016 – 1563,7 т.р. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Сохранение здоровья обучающихся. 2. Пищеблоки ОУ пополнятся оборудованием, повысится размер средств, выделяемых на питание, обучающиеся и воспитанники будут обеспечены более качественным питанием, что повлечет и успешность в обучении. 3. Программа позволит реально сформировать у детей полезные навыки и привычки в области рационального питания, готовность выполнять правила здорового питания. Дети и подростки самостоятельно выберут полезные продукты и блюда для своего рациона. Программа окажет положительное влияние на организацию и структуру питания в ОУ и семье, сделав его более эффективным и полезным. |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы.

Питание школьников и дошкольников района организовано в 15 пищеблоках ОУ – сырьевых столовых.

Мониторинг организации горячего питания показал, что процент охвата одноразовым питанием школьников в 2008-2009 учебном году выше по сравнению с предыдущим и  составлял:

90 % - среди учащихся 1-4 классов, 92 % - среди учащихся 5 – 9 классов, 100 % - среди учащихся 10 – 11 классов. В 209-2010, 2010-2011, 2011-2012 – 100%, 2012-2013 – 98%, 2013-2014   горячим питанием охвачено 100% обучающихся всех ступеней, что выше областных показателей.

Согласно мониторинга по организации питания стоимость завтраков, обедов от 20 до 45 рублей... Завтраки и обеды, получаемые в школьных столовых не соответствуют Примерному меню горячих школьных завтраков и обедов для организации питания детей 7-11 и 11-18 лет в государственных образовательных учреждениях (методические рекомендации №0100/8605-07-34, утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Онищенко Г.Г. 24.08.2007г). В случае соблюдения предлагаемого меню стоимость была бы в 3-4 раза выше.

Бесплатное питание за счет средств Управления Министерства  социального развития, опеки и попечительства Иркутской области получают 200-205 школьников, что составляет 40 - 45% от общего контингента. В большинстве ОУ процент детей, получающих бесплатное питание высокий, это говорит не только о том, что в поселках проживает большое количество малообеспеченных семей, но и о том, что руководители школ проявляют заботу о детях, выявляют малообеспеченные семьи и своевременно предоставляют необходимые документы в Управление Министерства социального развития для выделения денежных средств на эти цели.  Выделяемая  сумма с 2013 повысилась до 15 рублей.

Йодированную соль получают все дети, но в торговых сетях бывают перебои с ее поставками,

Количество обучающихся и воспитанников, получающих витаминизированные третьи блюда увеличилось до 100 % (в 2011 – 74 %).

Витаминные препараты «Ревит», «Аскорбиновую кислоту» учащиеся и дошкольники получают практически в течение всего учебного года; в МКОУ НШДС с. Токма родители вместе с детьми готовят ягоды для приготовления морсов.

Молоко бывает крайне редко, кратность получения соков в большинстве школ низка, что объясняется их высокой стоимостью.

МОО регулярно проводится анализ ассортимента блюд, предлагаемых детям.

В течение недели школьникам предлагаются различные каши, на первое -  различные супы, уха; на второе - гуляш, окорока, колбаса, подлив с тушенкой, котлеты, тефтели и гарниры; также готовится бутербродная продукция, выпечка; достаточный ассортимент напитков – чай, кисель, морс, компот из сухофруктов, какао и др.; готовятся салаты из овощей (в основном осенью). Более разнообразить меню невозможно из-за высокой стоимости блюд.

Меню дошкольников, конечно, значительно шире. Завтрак -  каши, в т.ч. каши из 2-х круп, молочные супы, бутерброды; на первое – различные супы, уха, второе готовится с мясом, окороками, колбасными изделиями, рыбой, гарниры; на третье – чай, различные морсы, какао, кисель, компот. Готовится выпечка. Крайне редко детям предлагаются блины, оладьи, яйцо, фрукты. Молока в меню также недостаточно. В меню встречаются пельмени, сырники. У населения закупаются ягоды, овощи.

Во время отсутствия зимника меню в начальных школах-детских садах питание скудное.

Размер стоимости питания на одного дошкольника увеличился до 120 руб.

Работники пищеблоков специального образования не имеют, кроме 1 повара в  ДОУ с.Ербогачен. В 2013 – 2014 учебном году квалификацию повысили 3 повара.

Санитарное состояние пищеблоков удовлетворительное, все работают на привозной воде, не имеют системы канализации, косметический ремонт проводится каждый год. В связи с отсутствием в районе службы Роспотребнадзора контроль за организацией питания, санитарно-гигиеническим состоянием пищеблоков осуществляется администрацией ОУ, медперсоналом ОУ.

Оборудование для пищеблоков МКОУ СОШ  обновлено за счет областных программ.

Обеспечение  пищеблоков НШДС и детских садов   оборудованием не достаточно, согласно мониторинга по организации питания  износ оборудования 20-100 %, многое и вовсе отсутствует (электромясорубки, полки, шкафы, металлические столы и др., столовая и кухонная посуда требует постоянного обновления)

ОУ для удешевления питания каждый год выращиваются овощи.

В образовательных учреждениях разработаны профилактические программы, планы, направленные на формирование здорового образа жизни.

Курсов предметов инварианта в данном направлении нет.

Проводится внеклассная работа по формированию культуры питания с обучающимися, с родительской общественностью в плане увеличения охвата горячим питанием

Родительской общественностью проводится контроль за организацией питания в ОУ (анализ меню, проверка калькуляции, качества приготовления, вопросы витаминизации), результаты проверок доводятся до сведения администрации ОУ.

С целью выяснения отношения к вопросам организации горячего питания МОО проводятся анонимный опросы среди обучающихся, педагогов, родителей.

Из указанного можно выделить негативные факторы (проблемы):

- Крайне низкое обеспечение материально-технической базы пищеблоков НШДС и детских садов;

- Непривлекательность обеденных залов ряда школьных столовых;

- Недостаточное количество средств из местного бюджета на организацию питания школьников;

- Отсутствие квалифицированных специалистов, занятых в сфере питания;

- Недостаточно высокий уровень знаний всех участников образовательного процесса по вопросам правильного питания.

Анализ данных проблем позволяет сделать вывод о назревшей необходимости системных действий.

Программа должна стать организационной основой проведения государственной политики в данной сфере.

Необходимо сформировать эффективную систему питания с улучшенной (пусть и не современной) материально-технической базой.

Принятие и реализация данной программы явится необходимым условием участия района в областных целевых программах.

Программа рассчитана на 3 года и предполагает постоянную работу по ее дополнению и совершенствованию.

Раздел 2. Цели, задачи муниципальной программы, целевые показатели, сроки реализации.

Цели: Укрепление здоровья детей школьного и дошкольного возраста путем обеспечения    качественным питанием.

Создание эффективной, рациональной системы организации питания.

Задачи:

Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся (детей из малообеспеченных семей).

Переоснащение школьных сырьевых столовых, пищеблоков дошкольных образовательных учреждений.

Использование новых технологий приготовления пищевой продукции.

Совершенствование схем финансирования школьного питания, питания воспитанников ДОУ (увеличение норм стоимости питания дошкольникам с 01.01.2012 и изменение расчетной стоимости с учетом индекса-дефлятора каждый год; частичная оплата горячего питания за счет средств местного бюджета).

Оценка эффективности реализации программы проводится с помощью следующих целевых индикаторов, отражающих степень обеспеченности детей питанием, организационный характер данного процесса.

| Целевые индикаторы | Единицы измерения | Показатель 2009г | Показатель 2010-2011уч. г., 2011-2012 уч.г. | динамика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
| Количество обучающихся в МОУ, обеспеченных горячим питанием, в т.ч. 1 ступень 2 ступень 3 ступень, Из общего количества за счет Управления Министерства социального развития | % | 91 90 92 100 29 | 100, 100 100, 100 100, 100 100, 100 40; 48,5 | 100 44 | 100 181 217 56 44 | 100 | 100 |
| Количество случаев заболеваний системы пищеварения у дошкольников | Кол-во случаев на 1000 детей | 125,9 | 152; 75,8 | 7,5 |  |  |  |
| Количество работников пищеблоков, имеющих специальное образование | чел | 1 | 1 | 1 | 1+2 курсы |  |  |
| Затраты на приобретение оборудования для пищеблоков | Тыс. Руб. | 69,6 | 17; 356,23 | 106 | Более 300т.р |  | 210 т.р. |
| Проведение тематических мероприятий согласно приложения №1 | факт | + | + | + | + | + | + |
| Участие ОУ в опросе по организации питания | Кол-во ОУ | 5 | - |  |  |  |  |
| Финансирование средств на питание обучающихся | Сумма на 1 обучающегося | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Стоимость питания на 1 воспитанника ДОУ, 1 воспитанника интерната | Руб. в день | 65 90 | 65 (2010) 85 (с 01.04.2011) 90, 110 (с 01.04.2011) | 120 200 | 140 200 | 140 200 |  |
| Проведение витаминизации | факт | + | + | + | + | + | + |

Приложение №1

Тематика рекомендуемых мероприятий по планированию работы

в  ОУ при разработке программ (планов)

Издание приказов по организации питания, о назначении ответственного за проведение бракеража и ведение бракеражного журнала – август-сентябрь.

Формирование 10-дневного меню, представление меню на согласование с Управлением Роспотребнадзора – август-сентябрь.

Заключение договоров на поставку продуктов с Катангским РайПО или частными предпринимателями – август-сентябрь.

Проведение инструктажа с работниками пищеблоков по ОТ, эксплуатации оборудования, выдача инструкций по ОТ на рабочее место.

Контроль за качеством питьевого режима.

Технологические карты блюд.

Оформление информационного стенда «Правильное питание – твой путь к здоровью».

Родительское собрание «Здоровое питание всей семьи».

Тематические беседы и классные часы по ознакомлению детей и подростков с различными аспектами рационального питания (разнообразное питание, гигиена питания, режим питания, культура питания): «Питание и красота», «О пользе витаминов», «Здоровое питание», «Витамины и минералы – незаменимые компоненты питания», «Где найти витамины весной», «Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты», «Хлеб – всему голова», «Самые полезные продукты», «Что надо есть, если хочешь стать сильнее», «Как правильно есть», «Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной», «Если хочется пить», «Из чего состоит наша пища», «Молоко и молочные продукты», «Что можно приготовит, если выбор продуктов ограничен», «Как вести себя за столом, как правильно есть», «Режим питания», «Ты – покупатель», «Что и как приготовить из рыбы», «Кухни разных народов», «Как питались на Руси и в России», «Кулинарные путешествия»  и др.

Индивидуальные консультации: «У вас проблемы с весом?», «Меню для тех, кто желает нормализовать свой вес».

Участие в конкурсах, посвященных ЗОЖ; организация тематических выставок, реализация тематических проектов, выпуск тематических памяток и буклетов.

Интеграция тем программы в содержание базовых учебных курсов.

Сроки и этапы реализации программы:

2012-2014 -1 этап

-переоснащение школьных столовых, пищеблоков ДОУ

-формирование кадрового потенциала сферы питания ОУ

- ежегодные мониторинги по охвату горячим питанием, ассортименту блюд, причинам отказа от питания в ОУ

- обучение детей организации рационального питания

2015-2016 – 2 этап

- организация стабильной системы детского питания

- проведение конкурса по организации питания, подведение итогов реализации программы

Раздел 3. Обоснование  выделения подпрограмм.

Подпрограмм нет.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Обоснование ресурсного обеспечения программы.

| № п/п | Мероприятие | Источник финансирования | Финансовые затраты (тыс. руб) |  |  | Показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1. | Частичная оплата питания из расчета 5 руб. в день (из расчета 10 руб в день на 2016 год) | Средства местного бюджета | 500 | 500 | 901,7 | Сохранение количества школьников, получающих горячее питание |
| 2. | Обеспечение горячим питанием обучающихся из малообеспеченных семей | Средства областного бюджета | 439 | 439 | 439 | Сохранение здоровья обучающихся |
| 3. | Ремонт пищеблоков | Средства местного бюджета | 175 | 110 | 175 | Приведение технической базы пищеблоков в соответствии с современными требованиями |
| 4. | Оснащение пищеблоков | Средства местного бюджета | 220 | 170 | 487 | Приведение технической базы пищеблоков в соответствие с современными требованиями |
| 5. | Всего: | Средства областного бюджета | 439 | 439 | 439 |  |
|  |  | Средства местного бюджета | 895 | 780 | 1563,7 |  |

Приложение №2

(формируется на основании актов обследования оборудования пищеблоков и заявок руководителей ОУ на каждый год реализации программы)

Оснащение пищеблоков

| № | Мероприятие | Источник финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
|  | Оснащение пищеблоков | Средства местного бюджета | 220 | 170 | 487 |
| 1 | МКОУ НШДС с. Наканно |  | 5 | 8 | 20 |
|  |  | посуда | 5 |  |  |
|  |  | электромясорубка |  | 4 |  |
|  |  | соковыжималка |  | 3 |  |
|  |  | миксер |  | 1 |  |
|  |  | Столы, стулья |  |  | 5 |
|  |  | Стол разделочный - 2 |  |  | 15 |
| 2 | МКОУ НШДС с.Хамакар |  | 5 | 20 | 8 |
|  |  | посуда | 5 |  |  |
|  |  | электропечь |  |  |  |
|  |  | Кухонная мебель |  | 20 |  |
|  |  | Жарочный шкаф |  |  | 8 |
| 3 | МКОУ НШДС с. Ика |  | 10 | 5 | 10 |
|  |  | электропечь | 10 |  |  |
|  |  | посуда |  | 5 |  |
|  |  | Столы, стулья |  |  | 10 |
| 4 | МКОУ НШДС с. Ерема |  | 10 | 5 | 60 |
|  |  | Мебель для столовой | 10 |  |  |
|  |  | посуда |  | 5 | 5 |
|  |  | Холодильник |  |  | 30 |
|  |  | Бочки для воды - 2 |  |  | 10 |
|  |  | Стеллаж для посуды - 2 |  |  | 15 |
| 5 | МКОУ СОШ с.Ербогачен |  | 35 | 30 | 60 |
|  |  | Морозильная камера | 35 |  |  |
|  |  | Посудомоечная машина |  | 30 |  |
|  |  | посуда |  |  | 30 |
|  |  | Мебель для пищеблока (столы, стулья) |  |  | 30 |
| 6 | МКОУ СОШ с.Подволошино |  | 40 | 30 | 20 |
|  |  | Мебель для кухни | 40 |  |  |
|  |  | Мебель для обеденного зала |  | 30 |  |
|  |  | Посуда |  |  | 10 |
|  |  | Микроволновая печь |  |  | 10 |
| 7 | МКОУ СОШ с. Преображенка |  | 10 | 15 | 30 |
|  |  | термочайник | 10 |  |  |
|  |  | посуда |  | 15 |  |
|  |  | Посудомоечная машина |  |  | 20 |
|  |  | Мебель для кухни |  |  | 10 |
| 8 | МКОУ СОШ с.Непа |  | 10 | 15 | 30 |
|  |  | Жарочный шкаф | 10 |  |  |
|  |  | миксер |  | 5 |  |
|  |  | термочайник |  |  | 5 |
|  |  | Минипекарня |  | 10 |  |
|  |  | посуда |  |  | 10 |
|  |  | электроплита |  |  | 15 |
| 9 | МКОУ НШДС с.Токма |  | 15 | 7 | 10 |
|  |  | минипекарня |  | 5 |  |
|  |  | электромясорубка | 5 |  |  |
|  |  | Кухонная и столовая посуда |  | 2 | 10 |
|  |  | Жарочнй шкаф | 5 |  |  |
|  |  | термочайник | 5 |  |  |
| 10 | МОУ СОШ с. Бур |  | 10 | 5 | 10 |
|  |  | термочайник | 3 |  |  |
|  |  | Мебель для кухни |  | 5 | 10 |
|  |  | Кухонная посуда | 7 |  |  |
| 11 | МКДОУ с.Ербогачен |  | 20 | 5 | 100 |
|  |  | жарочная плита | 20 |  |  |
|  |  | электромясорубка |  | 5 |  |
|  |  | Мойка для посуды |  |  | 10 |
|  |  | Мебель для кухни |  |  | 30 |
|  |  | Кухонная посуда |  |  | 60 |
| 12 | МКДОУ с.Подволошино |  | 20 | 5 | 79 |
|  |  | Жарочный шкаф | 20 |  |  |
|  |  | Микроволновая печь |  | 5 |  |
|  |  | Кухонная мебель |  |  | 15 |
|  |  | Электроплита |  |  | 15 |
|  |  | Кухонная посуда |  |  | 10 |
|  |  | Вытяжка |  |  | 6 |
|  |  | Холодильник |  |  | 30 |
|  |  | электроблинница |  |  | 3 |
| 13 | МКДОУ с.Непа |  | 5 | 5 | 5 |
|  |  | термочайник | 5 |  |  |
|  |  | Жарочный шкаф |  | 5 |  |
|  |  | Кухонная, столовая посуда |  |  | 5 |
| 14 | МКДОУ с.Бур |  | 5 | 5 | 5 |
|  |  | термочайник | 5 |  |  |
|  |  | минипекарня |  | 5 |  |
|  |  | Кухонная, столовая посуда |  |  | 5 |
| 15 | МКДОУ с.Преображенка |  | 20 | 10 | 40 |
|  |  | холодильник | 20 |  |  |
|  |  | Мебель для кухни |  | 10 | 5 |
|  |  | Кухонная, столовая посуда |  |  | 10 |
|  |  | Морозильная камера |  |  | 25 |

Приложение 3

Оснащение пищеблоков

| Наименование оборудования | кол-во | Обоснование (замена какого оборудования будет произведена, предписания органов Роспотребнадзора) |
| --- | --- | --- |
| 1. МКОУ СОШ с. Ербогачён | электромясорубка | Износ 90 % |
|  | Кухонная, столовая посуда (кастрюли, стаканы, тарелки) | Износ кастрюль от 90 до 100 % |
|  | Холодильный шкаф ШХК-400 | Отсутствие данного холодильного оборудования |
|  | Пекарно-жарочный шкаф ХПЭ - 500 | Отсутствие данного технологического оборудования |
|  | Мебель для столовой (столы 2483*15, стулья 494*60) | Мебель в столовой кустарного производства, требует замены |
|  | Морозильная камера | Отсутствие данного технологического оборудования |
|  | Посудомоечная машина | Отсутствие данного технологического оборудования |
|  | Овощерезка | Отсутствие данного технологического оборудования |
| 2.МКОУ СОШ с.Преображенка | Электромясорубка | Отсутствие данного технологического оборудования |
|  | Микроволновая печь | Отсутствие данного технологического оборудования |
|  | Морозильная камера | Отсутствие данного холодильного оборудования |
|  | Кухонная посуда (котлы наплиточные, кастрюли, столовая посуда) | Износ имеющейся 100 % |
|  | Термочайник на 10 литров | Отсутствие данного технологического оборудования |
|  | Электр. плита | Отсутствие данного технологического оборудования |
|  | холодильник | Отсутствие данного технологического оборудования |
|  | Жарочный шкаф | Износ имеющегося 80 % |
|  | Вытяжной шкаф для кухни | Отсутствие данного технологического оборудования |
|  | Овощерезка | Отсутствие данного технологического оборудования |
|  | Посудомоечная машина | Отсутствие данного технологического оборудования |
| 3. МКОУ СОШ с. Подволошино | Электромясорубка | Отсутствие данного технологического оборудования |
|  | Микроволновая печь | Отсутствие данного технологического оборудования |
|  | Морозильная камера | Отсутствие данного холодильного оборудования |
|  | Кухонная посуда (котлы наплиточные, кастрюли, столовая посуда) | Износ имеющейся 100 % |
|  | Термочайник на 10 литров | Отсутствие данного технологического оборудования |
|  | Электр. плита | Отсутствие данного технологического оборудования |
|  | холодильник | Отсутствие данного технологического оборудования |
|  | Жарочный шкаф | Износ имеющегося 80 % |
|  | Посудомоечная машина | Отсутствие данного технологического оборудования |
|  | Овощерезка | Отсутствие данного технологического оборудования |
| 4. МКОУ СОШ с. Непа | электромясорубка | Отсутствие данного технологического оборудования |
|  | термочайник | Отсутствие данного технологического оборудования |
|  | посуда |  |
|  | миксер | Отсутствие данного технологического оборудования |
|  | Морозильная камера | Отсутствие данного технологического оборудования |
|  | Жарочный шкаф | Отсутствие данного технологического оборудования |
|  | Минипекарня | Отсутствие пекарни в населенном пункте |
|  | Посудомоечная машина | Отсутствие данного технологического оборудования |
|  | Овощерезка | Отсутствие данного технологического оборудования |

Приложение 4

Ремонт пищеблоков

Ты. руб

| № п/п | Наименование ОУ | Источник финансирования | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | 175 | 110 | 175 |
| 1. | МКОУ НШДС с. Наканно | Средства местного бюджета | 10 | 5 | 10 |
| 2. | МКОУ НШДС с. Хамакар | Средства местного бюджета | 10 | 5 | 10 |
| 3. | МКОУ НШДС с. Ика | Средства местного бюджета | 10 | 5 | 5 |
| 4. | МКОУ НШДС с. Ерема | Средства местного бюджета | 10 | 5 | 5 |
| 5. | МКОУ НШДС с. Токма | Средства местного бюджета | 24 | 10 | 22 |
| 6. | МКОУ СОШ с. Ербогачен | Средства местного бюджета | 20 | 10 | 17 |
| 7. | МКОУ СОШ с. Преображенка | Средства местного бюджета | 12 | 10 | 17 |
| 8. | МКОУ СОШ с. Подволошино | Средства местного бюджета | 15 | 10 | 15 |
| 9. | МКОУ СОШ с. Непа | Средства местного бюджета |  | 10 | 17 |
| 10. | МКОУ СОШ с. Бур | Средства местного бюджета | 12 | 5 | 20 |
| 11. | МКДОУ дс «Радуга» с. Ербогачен | Средства местного бюджета | 12 | 10 | 12 |
| 12. | МКДОУ дс с. Преображенка | Средства местного бюджета | 10 | 10 | 10 |
| 13. | МКДОУ дс с. Подволошино | Средства местного бюджета | 10 | 5 | 5 |
| 14. | МКДОУ дс с. Непа | Средства местного бюджета | 10 | 5 | 5 |
| 15. | МКДОУ дс с. Бур | Средства местного бюджета | 10 | 5 | 5 |

Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы.

1. Сохранение здоровья обучающихся.

2. Пищеблоки ОУ пополнятся оборудованием, повысится размер средств, выделяемых на питание, обучающиеся и воспитанники будут обеспечены более качественным питанием, что повлечет и успешность в обучении.

3. Программа позволит реально сформировать у детей полезные навыки и привычки в области рационального питания, готовность выполнять правила здорового питания.

Дети и подростки самостоятельно выберут полезные продукты и блюда для своего рациона. Программа окажет положительное влияние на организацию и структуру питания в ОУ и семье, сделав его более эффективным и полезным.

Мероприятия по муниципальной программе «Организация питания обучающихся и воспитанников Катангского района» на 2016 год.

| Наименование ОУ | КБК | Сумма (руб.) | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |