Приложение №3

к постановлению

администрации МО «Катангский район»

от  ____________г №_____

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ"

на 2014 – 2016 г.г.

Муниципальный отдел образования

Администрации МО «Катангский район»

666611 Иркутская область Катангский район

С. Ербогачен ул. Советская, 13

e-mail: otnas@rambler.ru

телефакс: 21650

Паспорт Муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | "Здоровье и образование" на 2014-2016 г. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | #### Муниципальный отдел образования администрации МО «Катангский район» |
| Участники муниципальной программы | Администрация МО «Катангский район», Муниципальный отдел образования администрации МО «Катангский район», ОУ Катангского района |
| Цель муниципальной программы | - поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья детей; - создание наиболее благоприятных условий для формирования отношения к здоровому образу жизни (далее ЗОЖ) как к одному из главных путей достижения успеха; - улучшение состояния здоровья и качества жизни детей района. - создание условий по реализации ФГОС ДОУ, НОО, ООО. Успешность осуществления поставленных целей будет во многом зависеть от сплоченности исполнителей программы в процессе реализации программы, осознанного понимания значимости поставленных задач. |
| Задачи муниципальной программы | - создать материально-техническую базу, позволяющую в достаточном объеме проводить мероприятия по оздоровлению и сохранению здоровья участников образовательного процесса; - оптимизировать учебный процесс с целью преодоления школьных факторов отрицательного воздействия на здоровье обучающихся и воспитанников; - улучшить систему полноценного питания ; - организовать воспитательную работу по формированию ценностного отношения к собственному здоровью и обучению навыкам ЗОЖ; - организовать систему просвещения родителей и педагогов в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей. |
| Сроки реализации муниципальной программы | финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета, спонсорских средств. Объем финансирования программы: 2 516 350 руб, в т.ч. 2014г – 655 850 руб, 2015г – 463 500 руб, 2016г – 1 397 000 руб. |
| Целевые показатели муниципальной программы | - Создание здоровьесберегающей инфраструктуры ОУ, в т.ч. - оснащение учебных, групповых помещений, спортивных залов, спортплощадок и пищеблоков оборудованием; - содержание зданий и помещений в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 2. Рациональная организация учебного процесса Решение задач по этому направлению создаст условия для повышения эффективности и качества образовательного процесса, предотвратит функциональное напряжение и переутомление детей. Предусматривается: - создание внешних организационных условий для сохранения физического и психологического благополучия обучающихся и воспитанников в учебной деятельности в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами; - организация обучения навыкам ЗОЖ и сохранения благополучия в учебной деятельности; - обеспечение индивидуального подхода во время уроков и занятий по физической культуре; - применение в учебной деятельности оздоровительных технологий по снятию психофизиологической усталости; - максимально возможная оптимизация расписания уроков и занятий; - переход к массовому использованию образовательных технологий, оказывающих наименьшее негативное воздействие на психологическое и личностное благополучие обучающихся и воспитанников (разноуровневое и дифференцированное обучение, применение проектной технологии и др.); - Профилактика и наблюдение за состоянием здоровья и развития детей: - профилактика сезонных заболеваний; - профилактика негативных эмоциональных отношений; - мониторинг физического развития и физической подготовленности обучающихся с 7 до 18 лет и воспитанников ДОУ с 4 до 7 лет с обязательным обсуждением на педагогических советах и методобъединениях классных руководителей; - мониторинг санитарного состояния помещений в течение дня; - контроль пищевого рациона. - Оздоровительные мероприятия, в т.ч. организация: - физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; Дней здоровья с привлечением всех участников образовательного процесса; - витаминопрофилактики в течение учебного года; - медицинской помощи и наблюдения за детьми с ослабленным состоянием здоровья и хроническими заболеваниями; - летних оздоровительных лагерей дневного пребывания. - Информационно-просветительская работа с участниками образовательного процесса. - встречи родителей с медицинскими работниками, социальными педагогами, педагогами-психологами; - массовые акции и мероприятия по пропаганде ЗОЖ и профилактике социально обусловленных форм заболеваний в семьях; - родительский всеобуч по проблеме сохранения и укрепления здоровья детей во всех его проявлениях; - обобщение опыта работы педагогов по организации здоровьесберегающего образования; участие педагогов тематических конкурсах различных уровней; - работа школьных наркопостов. - Активизация творческой активности в сфере сохранения и укрепления здоровья и пропаганды ЗОЖ. - участие в конкурсах, акциях по пропаганде ЗОЖ; - использование проектной и исследовательской деятельности при обучении навыкам ЗОЖ; - участие в спортивных соревнованиях и состязаниях. Критериями оценки результативности здоровьесберегающей деятельности ОУ являются : - активность и заинтересованность участников образовательного процесса в мероприятиях, связанных с тематикой здоровья; - позитивные результаты мониторинга физического развития и физической подготовленности; - снижение количества дней, пропущенных по болезни одним учащимся или воспитанником; - уменьшение количества детей, употребляющих табак, алкоголь, наркотики; - обеспечение школьников и воспитанников здоровым рациональным питанием. - выполнение требований СанПиН. |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем финансирования программы: 2 516 350 руб, в т.ч. 2014г – 655 850 руб, 2015г – 463 500 руб, 2016г – 1 397 000 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | - желание детей посещать ОУ; - активность и заинтересованность участников образовательного процесса в мероприятиях, связанных с тематикой здоровья; - позитивные результаты мониторинга физического развития и физической подготовленности; - снижение количества дней, пропущенных по болезни одним учащимся или воспитанником; - уменьшение количества детей, употребляющих табак, алкоголь, наркотики; - обеспечение школьников и воспитанников здоровым рациональным питанием. - выполнение требований СанПиН |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы.

Программа базируется на понимании ОБРАЗОВАНИЯ и ЗДОРОВЬЯ детей и подростков, как фундаментальных основ полноценного и гармоничного развития ребенка в соответствии с его физическими и психическими возможностями.

Основное положение программы – принцип социальной справедливости по отношению ко всем детям Катангского района, независимо от материальных возможностей родителей и образовательных учреждений.

Основные концепции положения Программы "Здоровье и образование".

1. Программа призвана реализовать основные положения Декларации прав ребенка, направленные на защиту здоровья и получение полноценного образования.

2. Программа является подтверждением особого статуса детства как периода, не зависящего от социальных, политических, национальных, конфессиональных и других отличий.

3. Программа находится в числе приоритетных направлений деятельности органов власти, служит основой сотрудничества и консолидации органов образования и здравоохранения,  общественности, школы и родителей.

Программа "Здоровье и образование" определяет социальную политику администрации Катангского района в области образования в части охраны здоровья обучающихся и воспитанников и предназначена на консолидацию усилий:

- Администрации Катангского района, сознающей важнейшую роль образования как фактора формирования и укрепления здоровья учащихся;

- работников образования, непосредственно осуществляющих процесс обучения и воспитания подрастающего поколения;

- жителей района и родительской общественности, которые являются основным заказчиком и пользователем образовательных технологий, не вредящих здоровью подрастающего поколения;

- представителей всех отраслей социально – культурной сферы (медицины, культуры, органов внутренних дел и социальной защиты), формирующих социальный облик района.

Программа "Здоровье и образование" строится как принципиально открытая для реально действующих и потенциально возможных ее участников.

Программа должна реализовать государственные и муниципальные законодательные акты по сохранению и укреплению здоровья учащихся и воспитанников, осуществлять гуманизацию образования через предметы экологии, ОБЖ и др., формирующих знания здорового образа жизни, исправить ситуацию по показателям здоровья учащихся, воспитанников.

Утверждение здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения рассматриваются  в качестве одного из приоритетных направлений деятельности МОО, т.к. образовательные учреждения - одни из главных инициаторов и исполнителей просвещения детей и подростков в области охраны здоровья.

В МОО сложилась система, предполагающая планомерный контроль состояния здоровья обучающихся и воспитанников и принятие мер по его улучшению, которая легла в основу комплексно-целевой программы «Здоровье и образование» (далее – Программа).

Программе предшествовали с 2000 г программы «Образование и здоровье», в ходе реализации которых произошли существенные изменения по улучшению материальной базы ОУ:

приобретено оборудование для пищеблоков;

приборы и оборудование для проведения мониторинга физического развития, оборудованы медицинские кабинеты;

школьная и дошкольная мебель, мебель для интерната,

ткань для постельных принадлежностей в ДОУ,

спортивное оборудование;

выделялись средства для организации летнего отдыха;

введена ставка медсестры в МОУ СОШ с.Ербогачен;

работники ОУ прошли обучение санитарно-гигиеническому минимуму при ФБУЗ;

проводилась витаминизация;

приобретены бактерицидные лампы.

Тем не менее, остаются нерешенными проблемы.

Анализ актов готовности ОУ к новому учебному году показал, что  в ОУ необходимо обновление технологического, холодильного, нейтрального оборудования для пищеблоков НШДС и детских садов, столовая и кухонная посуда, бактерицидные лампы для НШДС и детских садов, шкафы для хранения верхней одежды и кабинки для спортивных залов, стеллажи, школьная и дошкольная мебель.

Мебель не обновлялась до 2005 более 10 – 15 лет . В 2005-2006г.г. за счет спонсорских средств приобретено для МКОУ СОШ с. Подволошино -  40 столов, 70 стульев, для МКОУ СОШ с. Ербогачен-  30столов, 60 стульев; в 2006-2007г.г. – 100стульчиков для дошкольников, 30 ученических столов, 10 классных досок, не удовлетворены заявки не всех ОУ; в 2011 обновлена мебель для дошкольников.

Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели, сроки реализации.

Основные цели :

- поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья детей;

- создание наиболее благоприятных условий для формирования отношения к здоровому образу жизни (далее ЗОЖ) как к одному из главных путей достижения успеха;

- улучшение состояния здоровья и качества жизни детей района.

Задачи, решение которых обеспечивает достижение заявленных целей:

- создать материально-техническую базу, позволяющую в достаточном объеме проводить мероприятия по оздоровлению и сохранению здоровья участников образовательного процесса;

- оптимизировать учебный процесс с целью преодоления школьных факторов отрицательного воздействия на здоровье обучающихся и воспитанников;

- улучшить систему полноценного питания ;

- организовать воспитательную работу по формированию ценностного отношения к собственному здоровью и обучению навыкам ЗОЖ;

- организовать систему просвещения родителей и педагогов в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей.

Программные мероприятия по реализации задач:

| задача | Программные мероприятия | срок | Взаимодействие исполнитеей | Форма отчета, итоговый документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждение феномена «здоровье» как приоритетного направления деятельности МОО и педагогических коллективов. Нормативно-правовое обеспечение | Обсуждение итогов здоровьесберегающей деятельности ОУ за прошедший год | (ежегодно) | МОО, администрация МО | Приказ, грамоты |
|  | Планирование работы МОО, ОУ(включая методические объединения, школьные библиотеки) по вопросам здоровьесбережения, в т.ч. организации основ культуры питания(см.Приложение к письму Минобрнауки от 02.10.2007№06-1581 «Официальные документы в образовании»№32-20070), планирование работы ОУ по профилактике школьного и садивокого травматизма. | Сентябрь (ежегодно) | Руководители МОО, ОУ | Планы, программы |
|  | Утверждение планов родительского всеобуча (беседы, консультации, родительские собрания, индивидуальная работа др.)по тематике здоровьесбережения | Сентябрь(ежегодно) | Руководители ОУ | план |
|  | Тематические педсоветы по тематике здоровьесбережения | Октябрь (ежегодно) | Руководители ОУ | протокол |
|  | Комплексная проверка готовности ОУ к новому учебному году, представление актов готовности ОУ в Управление Роспотребнадзора | Август (ежегодно) | Комиссия по приемке, МОО, руководители ОУ | Акты готовности ОУ |
|  | Участие в областной конференции «Здоровье и образование» | 2015 | МОО, администрация МО |  |
|  | Участие в областных тематических конкурсах | 2014-2016 | МОО |  |
|  | Информирование руководителей об изменениях нормативно-правовой базы в области охраны здоровья | В течение года | МОО, администрация МО |  |
|  | Валеологический подход к организации занятий, уроков, перемен | постоянно | МОО, ОУ |  |
|  | Разработка учебных планов с учетом третьего часа физкультуры | 2014-2016 | МОО, руководители ОУ | Учебные планы |
|  | Приобретение журналов инструктажа. Обеспечение ОУ медицинскими картами | По мере необходимости | Руководители ОУ, МОО МОО |  |
| Комплексный мониторинг состояния здоровья детей и организация учебного процесса | Мониторинг физического развития и физической подготовленности учащихся и воспитанников ДОУ | ежегодно | Руководители ОУ, медработники, учителя физического воспитания, МОО | протоколы |
|  | Декада зрения | 2014 | МОО, Руководители ОУ | отчет |
|  | Контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации учебного процесса | В течение года | МОО, руководители ОУ | Справки, отчеты |
|  | Анализ посещаемости и пропусков по болезни воспитанников ДОУ. Анализ школьного травматизма Анализ занятости обучающихся во внеурочное время | Январь (ежегодно) Нобрь-декабрь (ежегодно) | МОО, руководители ОУ МОО, руководители ОУ | Информация Отчет справка |
| Просвещение родителей в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей | Привлечение родителей к организации и участию в спортивных мероприятиях, акциях, посвященных ЗОЖ | В течение года | Классные руководители, воспитатели | план |
|  | Родительский всеобуч (беседы, консультации, тематические стенды, родительские собрания, индивидуальная работа, телефон доверия др. формы оказания консультативной помощи семье) по охране и укреплению здоровья детей | В течение года | Классные руководители, воспитатели | План, сценарии |
|  | Формирование тематических папок-передвижек в помощь работе педагогов | В течение года | Методисты МОО | папки |
|  | Родительские собрания, посвященные проблеме сохранения и укрепления здоровья детей | В течение года | Руководители ОУ | протокол |
| Оптимизация учебного процесса | Организация режима ступенчатого повышения нагрузки для учащихся начальной школы | В течение учебного года | Учителя начальных классов | План работы |
|  | Структурирование учебных рабочих программ на основе здоровьесбережения. Использование здоровьесберегающих технологий в учебновоспитательном процессе | Август-сентябрь (ежегодно). постоянно | Учителя-предметники, воспитатели, администрация ОУ | Программы, планы |
|  | Оптимизация расписания учебных занятий, представление расписаний уроков на согласование с Управлением Роспотребнадзора | Август-сентябрь(ежегодно) | МОО, руководители ОУ | расписание |
|  | Внедрение комплексов коррекционно-развивающих занятий, включая физкультурные паузы, динамических паузы с учетом расписания и сетки занятий | В течение года | учителя | расписание |
| Формирование ценностей здоровья и навыков ЗОЖ | Организация спортивных мероприятий, организация работы спортивных секций | В течение года | Руководители ОУ, учителя физкультуры | План, информация по охвату во внеурочное время |
|  | Активизация работы наркопостов, участие в областных, организация муниципальных и школьных массовых воспитательных мероприятий (конкурсов, акций) по формированию ценностей здоровья и ЗОЖ, профилактике вредных привычек (акции «Стоп, СПИД!», «Брось сигарету», интернет-уроки антинаркотической тематики, Дни защиты от экологической опасности и др.). Проведение профилактических мероприятий с представителями заинтересованных организаций и учреждений, родителей. | В течение года | МОО, руководители ОУ и наркопостов | План работы ОУ, наркопоста, отчеты наркопостов |
|  | Организация и проведение классных часов, посвященных формированию ценностей здоровья и обучению навыкам ЗОЖ | В течение года не менее 4-х | Руководители ОУ, классные руководители | сценарии |
|  | Организация методической поддерки в проведении классных часов по формированию ЗОЖ | В течение года | Методисты МОО | Картотека |
|  | Использование наглядной агитации, возможностей периодической печати (оформление тематических информационных стендов, выставок книг и периодических изданий, рисунков, плакатов и др) | В течение года | Школьные библиотекари | План работы |
| Оздоровительные и профилактические мероприятия. Обучение. | Создание летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием | 2 квартал (ежегодно) | Администрация МО, МОО, руководители ОУ | распоряжения |
|  | Витаминизация Витаминизация готовых блюд | В течение года В период противоэпидемических мероприятий | МОО | Акт, счета-фактуры |
|  | Профилактическая работа во время эпидемий (консультативная помощь, информация и др.) Приобретение моющих и дезинфицирующих средств | В течение года | МОО, руководители ОУ Руководители ОУ |  |
|  | Заключение (продление) договоров на медобслуживание обучающихся и воспитанников | Январь (ежегодно) | МОО, МУЗ «Катангская ЦРБ», руководители ОУ |  |
|  | Своевременное проведение медосмотра, заключение договоров на проведение медосмотра | Согласно сроков проведения медосмотра | МОО, МУЗ «Катангская ЦРБ», руководители ОУ | Списки работников, подлежащих медосмотру, счета |
|  | Проведение в школах и детских садах утренней гимнастики | ежедневно | Руководители ОУ |  |
|  | Обучение персонала ОУ правилам оказания первой медицинской помощи | ежегодно | МОО, руководители ОУ | информация |
|  | Обучение персонала ОУ санитарному минимуму специалистами ФГУЗ | 2015 | МОО | удостоверения |
|  | Мероприятия по профилактике ДДТТ, включая курс ОБЖ | Согласно межведомственному плану взаимодействия с РОВД | МОО, РОВД |  |
|  | Контроль за проведением инструктажа сотрудников ОУ и учащихся | 2014 | МОО | Акт проверки, предписание |
| Улучшение системы организации питания | Привлечение родительской общественности к процессу работы столовых и организации системы питания | ежегодно | Руководители ОУ, родительские комитеты | план работы родительского комитета |
|  | Проведение классных часов, родительских собраний по организации правильного питания | Не реже одного раза в полугодие | Руководители ОУ, воспитатели, классные руководители, медработники ОУ | План, сценарии |
|  | Организация методической поддержки по вопросам организации правильного питания | В течение года | Методисты МОО | Папка-передвижка «Разговор о правильном питании» |
|  | Изучение основ правильного питания на уроках биологии, химии | Согласно программы курса | Учителя биологии | Учебный план |
|  | Мониторинг по организации питания школьников | Октябрь-ноябрь (ежегодно) | МОО, руководители ОУ | Информация ОУ, информация в Министерство образования |
| Укрепление материально-технической базы ОУ | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | ежегодно | МОО, руководители ОУ |  |
|  | Приобретение оборудования для для проведения лабораторных работ по биологии: Прибор для сравнения содержания углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе | 2014 | МОО, руководители ОУ |  |

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм

Подпрограммы отсутствуют

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы за счет средств местного бюджета ежегодно подлежит обоснованию и уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного  бюджета на соответствующий финансовый год.

Помимо средств местного бюджета планируется привлечение средств спонсоров.

Объем финансирования программы: 2 516 350 руб, в т.ч.

2014г – 655 850 руб,

2015г –  463 500 руб,

2016г – 1 397 000 руб.

| № п/п | Наименование ОУ, | Финансовое обеспечение (руб) |  |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1. | МКДОУ дс с. Непа: | 99 000 (ст. 310) |  |  | Шкафов для персонала нет. Медкабинет полностью не оборудован |
|  | Шкаф для одежды персонала – 2 шт |  |  |  |  |
|  | Оборудование медицинского кабинета |  |  |  |  |
| 2. | МКОУ СОШ: | 508 850 (ст. 310) |  |  | Недостаточное количество мебели СанПин 2.4.2.2821-10 п. 7.2.2. |
|  | Столы ученические – 145шт | 152 250 |  |  |  |
|  | Стулья ученические – 360 щт. | 215 000 |  |  |  |
|  | Классные доски – 10шт | 41 600 |  |  |  |
|  | Шкафы для одежды персонала – 10 шт | 30 000 |  |  |  |
|  | Закрытые светильники | 70 000 |  |  |  |
| 3. | МКОУ НШДС с. Хамакар |  |  | 21 000 (ст. 310) |  |
|  | Стиральная машина с малым объемом, с центрифугой |  |  | 15 000 |  |
|  | Палас для игровой комнаты |  |  | 6000 | Отсутствие напольного покрытия в игровой комнате |
| 4. | МКОУ ДОД ЦДОД |  |  | 171 000 (ст. 310) | Шкафов для персонала, шкафов для детской одежды - нет |
|  | Шкаф для детской одежды ШГ-4-5шт |  |  | 28 000 |  |
|  | Шкаф для одежды персонала – 2 шт |  |  | 8 000 |  |
|  | Спортивный инвентарь |  |  | 35 000 | Отсутствие оборудования для организации двигательной активности детей. |
|  | Игровая площадка |  |  | 100 000 |  |
| 5. | Участие в областной конференции «Здоровье и образование», обучающих семинарах ЦПРК |  | 18 500 | 37 000 |  |
|  | Проезд в командировку |  | 15 300 (ст. 222001) | 30 600 |  |
|  | Суточные при командировках |  | 700 (ст. 0212005) | 1400 |  |
|  | Квартирные при командировках |  | 2 500 (ст. 0226002) | 5000 |  |
| 6. | Витаминизация | 30 000 | 30 000 | 40 000 |  |
| 7. | МКОУ СОШ с. Ербогачен | 8 000 (ст. 310) |  | 200 000 | Соответствие учебной программе |
|  | Приобретение оборудования для проведения лабораторных работ по биологии: прибор для сравнения содержания углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе | 8 000 |  |  |  |
|  | Спортивный инвентарь |  |  | 200 000 |  |
| 8. | МКОУ НШДС с. Ика |  |  | 10 000 |  |
|  | Закрытые плафоны |  |  | 10 000 |  |
| 9. | МКДОУ ДС с. Подволошино |  |  | 13 000 | Несоответствие требованиям СанПиН |
|  | Горшки - 25 шт |  |  | 13 000 |  |
| 10. | МКОУ НШДС с. Ерема |  |  | 5 000 |  |
|  | Утюг электрический |  |  | 2000 |  |
|  | Палас для игровой комнаты |  |  | 3000 | Отсутствие напольного покрытия в игровой комнате |
| 11. | МКОУ СОШ с. Подволошино |  |  | 150 000 |  |
|  | Спортивный инвентарь и оборудование |  |  | 150 000 |  |
| 12. | МКОУ СОШ с. Бур |  |  | 80 000 |  |
|  | Спортивный инвентарь и оборудование |  |  | 80 000 | Соответствие учебной программе |
| 13. | МКДОУ ДС с. Подволошино |  |  | 119 000 |  |
|  | утюг |  |  | 2000 |  |
|  | пылесос |  |  | 5000 |  |
|  | Жалюзи на окна |  |  | 12000 |  |
|  | Игровая площадка |  |  | 100 000 | Отсутствие оборудования для организации двигательной активности детей во время прогулок |
| 14. | МКДОУ ДС «Радуга» с. Ербогачен |  |  | 73 000 |  |
|  | Паласы для игровых комнат |  |  | 20 000 | Замена напольного покрытия в игровых комнатах |
|  | Утюг |  |  | 2 000 |  |
|  | Пылесос - 3 |  |  | 15 000 |  |
|  | Швейная машинка |  |  | 6 000 |  |
|  | Ткань Бязь для изготовления постельных комплектов |  |  | 30 000 |  |
| 15. | МКОУ ДОД ДШИ |  |  | 108 000 |  |
|  | Бактерицидная лампа |  |  | 2 000 |  |
|  | Швейная машинка |  |  | 6 000 |  |
|  | Игровая площадка |  |  | 100 000 | Отсутствие оборудования для организации двигательной активности детей |
| 16. | Дипломы и призы для проведения тематических конкурсов | 10 000 (ст. 290) | 10 000 (ст. 290) | 10 000 (ст. 290) | Проводится в среднем 4-5 конкурсов по формированию ЗОЖ |
| 17. | Обучение персонала ОУ санитарному минимуму специалистами ФБГУЗ |  | 45 000 (ст. 0226003) |  | Кратность прохождения обучению санитарному минимуму 1 раз в 2 года |
| 18. | Проведение медицинских осмотров работников ОУ |  | 360 000 (ст. 0226003) | 360 000 (ст. 0226003) | Кратность прохождения ежегодно по графику |
| Всего по программе (00227) |  | 655 850 | 463 500 | 1 397 000 |  |

Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы.

Критериями оценки результативности здоровьесберегающей деятельности ОУ являются:

- желание детей посещать ОУ;

- активность и заинтересованность участников образовательного процесса в мероприятиях, связанных с тематикой здоровья;

- позитивные результаты мониторинга физического развития и физической подготовленности;

- снижение количества дней, пропущенных по болезни одним учащимся или воспитанником;

- уменьшение количества детей, употребляющих табак, алкоголь, наркотики;

- обеспечение школьников и воспитанников здоровым рациональным питанием.

- выполнение требований СанПиН.

Приложение 1.

Мероприятия по программе «Здоровье и образование» на 2016 год

| Наименование ОУ | КБК | Сумма (руб.) | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| МКОУ НШДС с. Хамакар | 983-0702-7620000-244-310-00227-0000000 | 15 000 | Приобретение стиральной машины |
|  | 983-0702-7620000-244-340-00227-0340005 | 6 000 | палас для игровой комнаты |
| МКОУ НШДС с. Ика | 980-0702-7620000-244-340-00227-0340005 | 10 000 | Приобретение закрытых плафонов |
| МКОУ НШДС с. Ерема | 979-0702-7620000-244-340-00227-0340005 | 5 000 | Приобретение утюга электрического, паласа для игровой комнаты |
| МКОУ ДОД ЦДОД | 989-0702-7620000-244-310-00227-0000000 | 171 000 | Приобретение шкафов (для детской одежды, для одежды персонала), спортивного инвентаря, игровой площадки |
| МКОУ ДОД ДШИ | 990-0702-7620000-244-340-00227-0340005 | 8 000 | Приобретение бактериоцидных ламп, швейной машинки |
|  | 990-0702-7620000-244-310-0227-0000000 | 100 000 | Приобретение игровой площадки |
| МКОУ СОШ с. Ербогачен | 974-0702-7620000-244-310-00227-0000000 | 200 000 | Приобретение спортивного инвентаря |
| МКОУ СОШ с. Подволошино | 986-0702-7620000-244-310-00227-0000000 | 150 000 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования |
| МКОУ СОШ с. Бур | 984-0702-7620000-244-310-00227-0000000 | 80 000 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования |
| МКДОУ ДС с. Подволошино | 976-0701-7620000-244-340-00227-0340005 | 32 000 | Приобретение горшков, утюга, пылесоса, жалюзи |
| МКДОУ ДС с. Подволошино | 976-0701-7620000-244-310-00227-0000000 | 100 000 | Приобретение игровой площадки |
| МКДОУ ДС «Радуга» с. Ербогачен | 975-0701-7620000-244-340-00227-0340005 | 73 000 | Паласы для игровых комнат, утюг, пылесос, швейная машинка, ткань для изготовления постельных комплектов |
| МОО администрации МО «Катангский район» | 971-0709-7620000-112-222-00227-0222001 | 30 600 | Участие в областной конференции «Здоровье и образование» |
|  | 971-0709-7620000-112-212-00227-0212005 | 1 400 |  |
|  | 971-0709-7620000-112-226-00227-0226002 | 5 000 |  |
| МОО администрации МО «Катангский район» | 971-0709-7620000-244-340-00227-0340002 | 40 000 | Витаминизация |
| МОО администрации МО «Катангский район» | 971-0709-7620000-244-290-00227-0000000 | 10 000 | Дипломы и призы на проведение тематических призов |
| МОО администрации МО «Катангский район» | 971-0709-7620000-244-226-00227-0226003 | 360 000 | Проведение медицинских осмотров |